## Sheet1
| Tuần 1 | Tuần 2 |  |  | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5
Thái Trung Đức | Họp nhóm: Chọn đề tài, phân tích chức năng, viết Requirement Outline | Họp nhóm: Phân tích cụ thể từng chức năng, người sử dụng, luồng hoạt động của website => đặc tả chức năng | Thiết kế giao diện Mockup | Viết tài liệu SRS | Chỉnh sửa tài liệu SRS | Chỉnh sửa tài liệu SRS | Vẽ sequence diagram cho các giao diện: Thêm, Sửa thành viên; Nạp tiền; Rút tiền | Vẽ Class Diagram
Lê Chiêu Quốc |  |  | Vẽ System UseCase Diagram |  |  |  | Vẽ sequence diagram cho các giao diện: Đăng ký, Đăng nhập, Cập nhật thông tin cá nhân, Xem chi tiết phiên đấu giá, Đấu giá | Vẽ Database Design
Bùi Hữu Quý |  |  | Tìm hiểu về đấu giá, đấu giá online(Khái niệm, quy trình, các chức năng cơ bản) |  |  |  | Vẽ sequence diagram cho các giao diện: Xem, Thêm, Sửa, Xóa sản phẩm
Phạm Như Ngọc Tuấn |  |  | Vẽ System Pages Flow |  |  |  | Vẽ sequence diagram cho các giao diện: Xem, Thêm, Sửa, Xóa phiên đấu giá